## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2023.03.20~2023.03.31)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 20
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 20
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 21
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 22 to 1주차 25
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
게스트 마이페이지 ( | bar: 1주차 23 to 1주차 25
도서예약(대출중인 도서 3명까지) | bar: 1주차 23 to 1주차 25
도서신청 (파일업로드,답변,페이징)
자리예약 | bar: 1주차 26
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 22 to 1주차 25
gnrl | bar: 2주차 27 to 2주차 28
도서검색 | bar: 2주차 27 to 2주차 30
공지글 보기 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
대출, 반납 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
회원강등, 레벨별 목록 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
도서등록, 수정, 삭제, 보기 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리 | bar: 2주차 30
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료